## Planilha1
Cronograma de Atividades
7
Data Início | [5 empty] | 2023-10-08 | [6 empty] | 2023-10-15 | [6 empty] | 2023-10-22 | [6 empty] | 2023-10-29
2023-10-01 | [5 empty] | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04
Tarefa | Início | Término | Duração | Início Real | Término Real | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S
Definição do Escopo | 2023-10-16 | 2023-10-30 | 14 | 2023-10-20 | 2023-10-21
Coleta de Requisitos | 2023-10-31 | 2023-11-21 | 21 | 2023-10-21 | 2023-10-22
Design e Desenvolvimento | 2023-11-22 | 2024-02-14 | 84 | 2023-10-22 | 2023-10-23
Testes e Garantia de Qualidade | 2024-02-15 | 2024-03-28 | 42 | 2023-10-23 | 2023-10-24
Treinamento de Usuários | 2024-03-29 | 2024-04-12 | 14 | 2023-10-24 | 2023-10-25
Implantação e Lançamento | 2024-04-13 | 2024-05-11 | 28 | 2023-10-25 | 2023-10-26
Suporte Pós-Implantação | 2024-05-12 | 2024-05-12 |  | 2023-10-26 | 2023-10-27
Análise de Mercado | 2024-05-13 | 2024-06-03 | 21 | 2023-10-27 | 2023-10-28
Plano de Marketing | 2024-06-04 | 2024-07-02 | 28 | 2023-10-28 | 2023-10-29
Definição de Requisitos (UML) | 2024-07-03 | 2024-08-14 | 42 | 2023-10-29 | 2023-10-30
Planejamento de Recursos | 2024-08-15 | 2024-08-29 | 14 | 2023-10-30 | 2023-10-31
Avaliação e Escolha de Tecnologias | 2024-08-30 | 2024-09-27 | 28 | 2023-10-31 | 2023-11-01
Avaliação de Fornecedores | 2024-09-28 | 2024-10-19 | 21 | 2023-11-01 | 2023-11-02